|  |
| --- |
|  |

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**В МБОУ «СОШ №27» г. Чебоксары**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Участники** | | **Ответственные за организацию мероприятия** | |
| **Благоустройство памятных мест, восстановление воинских захоронений, взаимодействие с РВИО** | | | | | | |
| 1.1 | Участие в проведении работ по увековечению памяти Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Чувашии, восстановлению и благоустройству воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. | 2019-  2020 г. | Поисковый отряд «Пламя» | | Матюшин П.Н.  Краснов А.В.  Шестаков Ю.В. | |
| 1.2 | Проведение акции «Наша память – наша гордость» (закрепление за учреждениями памятников, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.; благоустройство территории, проведение митинга) | сентябрь 2019г.  - май  2020 г.  7 мая  2020 г. | Учащиеся школы | | Круглова С.Б. | |
| 1.4 | Поиск сведений в архивах об уроженцах Чувашской Республики – участниках Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтах | сентябрь 2019г.  - май  2020 г | Учащиеся школы | | Учителя истории | |
| 1.6 | Участие сводного поискового объединения г. Чебоксары в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» | 24 апреля-  10 мая  2020 г. | Поисковый отряд  «Пламя» | | Матюшин П.Н.  Краснов А.В.  Шестаков Ю.В. | |
| 1.7 | Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» (поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, патриотические акции, связанные с увековечением памяти погибших защитников Отечества и др.) | 2019-  2020 г. | Поисковые отряды.  Учащиеся школы | | Учителя истории,  Круглова С.Б.  Шестаков Ю.В. | |
| 1.8 | Бронирование выездных одно-двухдневных экскурсий в рамках проекта «Дороги Победы». | март-апрель  2020 г. | Учащиеся школы | | Круглова С.Б.  Михеева О.Г. | |
| 1.9 | Направление заявки для участия в военно-историческом лагере «Страна Героев» | до 1 апреля 2020 г. | Учащиеся школы | | Круглова С.Б. | |
| **Информационно-пропагандистские, культурно-массовые мероприятия** | | | | | | |
| 2.1 | Изготовление и размещение в образовательных организациях единого стенда «75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается» | до  1 февраля 2020 г. | ОУ | Образовательные организации | | |
| 2.2 | Проведение городской Акции «75 славных дел ко Дню Победы» (взаимодействие с городским Советом ветеранов; уточнение списков ветеранов ВОВ, тружеников тыла; закрепление учреждений за ветеранами; волонтерское движение «Заботу Ветерану!»).  Проведение конкурса «Лучший тимуровец». | ноябрь  2019 г. – май  2020 г. | Волонтеры | Михеева О.Г.  Иванова Н.С. | | |
| 2.3 | Проведение в образовательных учреждениях ежемесячного единого тематического Урока Победы:  - «Великая битва на Курской дуге»;  - «День Героев Отечества»;  - «День снятия блокады Ленинграда»;  - «Сталинград и мужество неразделимы»;  - «Награды за участие в Великой Отечественной войне»;  - «Ветераны живут рядом»;  - «Чувашская Республика в годы Великой Отечественной войны». | ноябрь  2019 г.  декабрь  2019 г.  январь  2020 г.  февраль 2020г.  март  2020 г.  апрель  2020 г.  май  2020 г. | Учащиеся школы | Учителя истории | | |
| 2.4 | Организация работы школьных музеев, уголков боевой Славы.  Организация тематических экспозиций и выставок, посвященных историческим событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  Составление графика посещения школьных музеев воспитанниками детских садов, учащимися школ с 1 декабря 2019 г. | постоянно  до  1 декабря  2019 г. | Учащиеся школы | Круглова С.Б. | | |
| 2.5 | Организация работы кинолектория «Фильмы о Великой Отечественной войне» | ноябрь  2019 г. – май  2020 г. | 1-4  5-7  8-11  классы | Учителя истории,  Круглова С.Б.  Михеева О.Г. | | |
| 2.6 | Проведение городского военно-патриотического слета поисковых объединений, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 9 декабря 2019 г. | Поисковый отряд  «Пламя» | Матюшин П.Н.  Краснов А.В.  Шестаков Ю.В.  Круглова С.Б. | | |
| 2.7 | Проведение городского смотр-конкурса «Юный Патриот», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  Финал конкурса-старт патриотического месячника | сентябрь 2019 г.  -январь  2020 г. | Учащиеся школы | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.8 | Проведение городской Акции «Потомкам о войне» - стихи и произведения о войне с участием деятелей культуры и искусств, известными людьми, почетными гражданами | январь-  май  2020 г. | 1-4  5-7  классы | Учителя русского языка и литературы,  Михеева О.Г. | | |
| 2.9 | Организация и проведение месячника оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы (по отдельному графику) | февраль 2020 г. | школа | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.10 | Проведение городской Акции «Подарок Ветерану своими руками!»  (изготовление на уроках технологии и на занятиях в творческих кружках подарка ветерану) | февраль-май  2020 г. | Волонтеры | Михеева О.Г.  Родионова Н.С. | | |
| 2.11 | Проведение II городского фестиваля школьных театральных студий «Победе посвящается...» | февраль-март  2020 г. | Театральная студия  «Созвездие» | Михеева О.Г.  Михайлова С.В. | | |
| 2.12 | Проведение городского смотр-конкурса юнармейских отделений - призеров районных юнармейских игр «Зарница - 2019».  Подведение итогов патриотического месячника. | 22 февраля  2020 г. | Отряд  «Юный патриот» | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.13 | Проведение Единой викторины «Что ты знаешь о войне?» | март  2020 г. | Учащиеся школы | Учителя истории | | |
| 2.14 | Проведение конкурса сочинений «Правнуки о войне».  Издание сборника лучших сочинений. | март  2020 г. | 5-11 классы | Учителя русского языка и литературы | | |
| 2.15 | Подготовка и проведение смотр-конкурса строя и песни среди обучающихся общеобразовательных школ | март  2020 г. | Отряд  «Юный патриот» | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.16 | Организация Поста № 1 у Монумента Воинской Славы | апрель-май  2020 г. | Отряд  «Юный патриот» | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.17 | Подготовка и проведение городского конкурса литературно-музыкальных композиций «Навстречу Победе» для учащихся 5-8 классов | апрель  2020 г. | 8А  6А | Михеева О.Г.  Михайлова С.В. | | |
| 2.18 | Торжественное открытие муниципального этапа Всероссийской общественной патриотической акции «Часовой у Знамени Победы» | апрель  2020 г. | Отряд  «Юный патриот» | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.19 | Подготовка и проведение Парада дошколят и юнармейцев | 8 мая  2020 г. | Отряд  «Юный патриот» | Шестаков Ю.В. | | |
| 2.20 | Подготовка и организация вручения поздравительных открыток участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда и труженикам тыла с Днем Победы | май  2020 г. | Волонтеры | Родионова Н.С.  Иванова Н.С.  Михеева О.Г.  Михайлова С.В. | | |
| 2.22 | Участие в акции «Бессмертный полк» | май  2020 г. | Учащиеся и педагоги ОУ | Круглова С.Б. | | |
| **Спортивные мероприяти**я | | | | | | |
| 3.1 | Проведение муниципального этапа республиканской спартакиады молодежи допризывного возраста, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Октябрь  2019 г. | Отряд  «Юный патриот» | | | Шестаков Ю.В. |
| 3.2 | Участие в Спартакиаде школьников на кубок Главы Чувашской Республики | сентябрь  2019 г. –  май  2020 г. | Учащиеся школы | | | Учителя физической культуры |
| 3.3 | Проведение городского чемпионата ШХЛ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | ноябрь  2019 г. –  апрель  2020 г. | Школьная хоккейная команда  «Северные львы» | | | Егоров Н.П. |
| 3.4 | Проведение муниципального этапа республиканских игр «Зарница», «Орленок» посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | май  2020 г. | Отряд  «Юный патриот» | | | Шестаков Ю.В. |
| 3.5 | Проведение городской Акции по сдаче нормативов ГТО «Победе посвящается» | январь, март,  май  2020 г. | Учащиеся школы | | | Учителя физической культуры |
| **Проект «Живые уроки»** | | | | | | |
| 4.1 | Темы:  -Промышленность города Чебоксар в годы ВОВ (экскурсия - ЧПО им. В.И. Чапаева);  - Основание «Акконда» в годы Великой Отечественной войны (экскурсия - АО «АККОНД»);  - «ЧЭАЗ» поставщик продукции для танков в годы Великой Отечественной войны (экскурсия -«ЧЭАЗ»);  - Функционирование радио Чувашии в годы Великой Отечественной войны (ГТРК «Чувашия»). | ноябрь  2019 г.-  май  2020 г. | Учащиеся школы | | | Круглова С.Б.  Алексеева Н.И. |